ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017                                                                                         № 395

г.п. Дубровка

О внесении изменений в постановление

№334 от 24.08.2017 г. «О подготовке

программ комплексного

развития в МО "Дубровское

городское поселение"

В целях реализации генерального плана   МО "Дубровское городское поселение", утверждённого Решением Совета депутатов МО "Дубровское городское поселение"от 20.12.2011 №72 в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации №1440от 25.12.2105,№1050 от 01.10.2015,№502 от 14.06.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в п.1 постановления, изложив его в следующей редакции:   Разработать проект  программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение», проект программы комплексного  развития транспортной инфраструктуры МО «Дубровское городское поселение» в сроки, определённые в графиках разработки этих программ.

- Внести в  график мероприятий по подготовке  программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО "Дубровское городское поселение" изменения, изложив его в новой редакции  (приложение №1)

- Внести в график мероприятий по подготовке  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО "Дубровское городское поселение"  изменения, изложив его в новой редакции   (приложение №2).

- Утвердить график мероприятий по подготовке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2013 – 2020 годы и на перспективу до 2030 г.   (приложение №3).

- Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3-х рабочих дней.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам архитектуры, строительства и земельных отношений  Пинчукову Юлию Николаевну.

И.о. главы администрации					          А.И. Трошин

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

______________________________________

№395 от 29.09.2017

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО «Дубровского городского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственныйисполнитель (Ф.И.О., должность, телефон) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 25.08.2017 | 25.08.201725 2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 29.08.2017 | 29.08.2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 04.09.2017 | 01.09.2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 4. | Подготовка проекта программы | до 20.09.2017 | 19.09.2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 5. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправленияв сети «Интернет» | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Коцюба Людмила Тарасовна, главный редактор МКУ "Редакция газеты" "Вести Дубровки"" 76-241, доб.106 |
| 6. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправленияв сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 7. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Коцюба Людмила Тарасовна, главный редактор МКУ "Редакция газеты" "Вести Дубровки"" 76-241, доб.106 |
| 8. | Принятие Решения о проведении публичных слушаний по проекту программы | 03.10.2017 |  | Зам. Главы МО «Дубровское городское поселение» В.Н. Шинкаренко |
| 9. | Проведение публичных слушаний | 02.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 10. | Направление Программы с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний для утверждения главой муниципального образования | 05.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 11. | Опубликование в официальном порядке результатов публичных слушаний | 05.11.2017 |  | Коцюба Людмила Тарасовна, главный редактор МКУ "Редакция газеты" "Вести Дубровки"" 76-241, доб.106 |
| 12. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 20.11.2017 |  | Глава МО Дубровское городское поселение Куликова Татьяна Геннадьевна 76-241, доб.115 |
| 13. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 23.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 14. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 01.12.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 15. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.12.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО «Дубровского городского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

№395 от 29.09.2017

|  |  | План | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 25.08.2017 | 25.08.201725 2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 29.08.2017 | 29.08.2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 04.09.2017 | 01.09.2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 4. | Подготовка проекта программы | до 20.09.2017 | 19.09.2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 5. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправленияв сети «Интернет» | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Коцюба Людмила Тарасовна, главный редактор МКУ "Редакция газеты" "Вести Дубровки"" 76-241, доб.106 |
| 6. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправленияв сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 7. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Коцюба Людмила Тарасовна, главный редактор МКУ "Редакция газеты" "Вести Дубровки"" 76-241, доб.106 |
| 8. | Принятие Решения о проведении публичных слушаний по проекту программы | 03.10.2017 |  | Зам. Главы МО «Дубровское городское поселение» В.Н. Шинкаренко |
| 9. | Проведение публичных слушаний | 02.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 10. | Направление Программы с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний для утверждения главой муниципального образования | 05.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 11. | Опубликование в официальном порядке результатов публичных слушаний | 05.11.2017 |  | Коцюба Людмила Тарасовна, главный редактор МКУ "Редакция газеты" "Вести Дубровки"" 76-241, доб.106 |
| 12. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 20.11.2017 |  | Глава МО Дубровское городское поселение Куликова Татьяна Геннадьевна 76-241, доб.115 |
| 13. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 23.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 14. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 01.12.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 15. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.12.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |

График проведения публичных слушаний по

программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры

МО «Дубровского городского поселения» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственныйисполнитель (Ф.И.О., должность, телефон) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Направление программы на согласование ресурсоснабжающим предприятиям | 20.09.2017 | 20.09.2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 2. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправленияв сети «Интернет» | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Коцюба Людмила Тарасовна, главный редактор МКУ "Редакция газеты" "Вести Дубровки"" 76-241, доб.106 |
| 3. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправленияв сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 4. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Коцюба Людмила Тарасовна, главный редактор МКУ "Редакция газеты" "Вести Дубровки"" 76-241, доб.106 |
| 5. | Принятие Решения о проведении публичных слушаний по проекту программы | 03.10.2017 |  | Зам. Главы МО «Дубровское городское поселение» В.Н. Шинкаренко |
| 6. | Проведение публичных слушаний | 02.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 7. | Направление Программы с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний для утверждения главой муниципального образования | 05.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 8. | Опубликование в официальном порядке результатов публичных слушаний | 05.11.2017 |  | Коцюба Людмила Тарасовна, главный редактор МКУ "Редакция газеты" "Вести Дубровки"" 76-241, доб.106 |
| 9. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 10.11.2017 |  | Глава МО Дубровское городское поселение Куликова Татьяна Геннадьевна 76-241, доб.115 |
| 10. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 13.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 11. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 13.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |
| 12. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 13.11.2017 |  | Пинчукова Юлия Николаевна, зам. главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и земельных отношений, 76-241 |