**ПАСПОРТ**

**социально значимого проекта, на реализацию которого претендует   
поселение в рамках реализации областного закона Ленинградской области   
от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов   
Ленинградской области, являющихся**

**административными центрами поселений»**

Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Дубровское городское поселение», поселок Дубровка

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Название проекта**  *(название проекта в соответствии с протоколом общественного совета, сметной и технической документацией)* | Наружное освещение детских площадок, расположенных по адресам: г.п. Дубровка, ул. Томилина, д. 5; ул. Ленинградская, д. 7, ул. Школьная, д. 34а; ул. Пограничная, д. 29 |
| **2. Место реализации проекта:**  (муниципальный район, поселение,  наименование административного центра,  адрес или описание местоположения) | Всеволожский муниципальный район, муниципальное образование «Дубровское городское поселение», поселок Дубровка |
| **3.Инициатор проекта:**  (общественный совет,  Ф.И.О. и телефон председателя) | Общественный совет № 1  Азарова Ольга Леонидовна;  Тел. 8-962-688-99-28; Общественный совет № 2  Родионова Вера Ильинична;  Тел. 8-931-334-67-83  Общественный совет № 3  Лукина Валентина Евгеньевна  8 (921) 750-67-43 |
| **4. Количество жителей, проживающих на территории: чел.** |  |
| административного центра | 6965 |
| на части территории | 6965  (2111 – общественный совет №1; 2146 – общественный совет №2;  2708 – общественный совет №3) |
| **5. Описание проекта:** |  |
| 5.1.Типология проекта  *(1) объекты жилищно-коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения);*  *(2) автомобильные дороги и сооружения на них;*  *(3) объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;*  *(4) объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания;*  *(5) объекты библиотечного обслуживания;*  *(6) объекты культуры;*  *(7) объекты физической культуры и спорта, детские площадки;*  *(8)объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий;*  *(9) объекты благоустройства;*  *(10) места захоронения;*  *(11) другое….* | (7) *объекты физической культуры и спорта, детские площадки* |
| 5.2.Описание проблемы, на решение которой направлен проект: цели и задачи проекта | Цель проекта:  - благоустроить детские игровые площадки, расположенные в административном центре поселения.  - создать условия для организации активного отдыха и укрепления физического развития и здоровья детей.  Основными задачами проекта являются:  - Создание условий для проведения досуга детей.  - Развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности ребенка.  - Привлечение к проекту общественности, жителей, предпринимателей. |
| 5.3. Ожидаемые результаты  *(указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в административном центре поселения)* | Реализация проекта будет способствовать повышению уровня жизни населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в поселении иных форм местного самоуправления. |
| **6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе:** |  |
| 6.1. Общие расходы по проекту, тыс. руб. | 1388,4 |
| в том числе за счет средств: |  |
| 6.1.1.областного бюджета | 1141,6 |
| 6.1.2. местного бюджета | 114,2 |
| 6.1.3. вклад граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта | 132,6 |
| из них:  **вклад граждан**: |  |
| финансовые ресурсы | - |
| материально-технические ресурсы | - |
| трудовое участие | 101,7 |
| **вклад индивидуальных предпринимателей**: |  |
| финансовые ресурсы | - |
| материально-технические ресурсы | - |
| **вклад юридических лиц**: |  |
| финансовые ресурсы | - |
| материально-технические ресурсы | 30,9 |

**7. Трудовое участие:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
|  | Благоустройство территории вокруг детской площадки; выравнивание земли и посев газонной травы в пределах отвода земельного участка | 305,10 | 330,61 | 100869,111 |
|  | Всего: | 305,10 | 330,61 | 100869,111 |

*˙Заполняется при наличии трудового участия граждан в соответствии с п.6.1.3.*

**8. Календарный план реализации мероприятий проекта**

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) |  |  |
| Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 | С 18.04.2016 по 15.05.2016 | Заместитель главы администрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ |
| Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурсных процедур (закупок) | С 16.05.2016 по 20.05.2016 | Заместитель главы администрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ |
| Подготовка строительных площадок | С 23.05.2016 по 27.05.2016 | Заместитель главы администрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ, подрядная организация |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Производство земляных работ | С 30.05.2016 по 03.06.2016 | Заместитель главы администрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ, подрядная организация |
| Устройство опор | С 06.06.2016 по 15.06.2016 | Заместитель главы администрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ, подрядная организация |
| Монтаж силовых кабелей и светотехнического оборудования | С 16.06.2016 по 24.06.2016 | Заместитель главы администрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ, подрядная организация |
| Пуско-наладочные работы | С 27.06.2016 по 01.07.2016 | Заместитель главы администрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ; подрядная организация |
| Приемка выполненных работ | С 04.07.2016 по 08.07.2016 | Заместитель главы администрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ; члены общественных советов №1; №2 и №3 |
| Приобретение оборудования: |  |  |
| Приобретение опор и светотехнического оборудования | С 23.05.2016 по 27.05.2016 | Заместитель главы администрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ, подрядная организация |
| Прочая деятельность (указать): |  |  |
| Благоустройство территории вокруг детской площадки; выравнивание земли и посев газонной травы в пределах отвода земельного участка | С 15.07.2016 по 31.07.2016 | Заместитель главы администрации по вопросам энергетического комплекса и ЖКХ; члены общественных советов №1; №2 и №3; инициатив-ная группа жителей; юридическое лицо, предоставляющее технику для проведения работ. |

**9. Целевая группа (благополучатели):**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек, | 222 чел; юридическое лицо - ООО «Невский Горизонт» |
| из них молодежь до 30 лет | 52 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта:  жители данного административного центра, улицы;  семьи с детьми;  туристы;  пенсионеры | жители  административного центра; семьи с детьми |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек | 6965 |
| в том числе прямо, человек | 3438 |
| косвенно, человек | 3527 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения |  | А.И. Башнин |
|  | (М.П., подпись) | (расшифровка подписи) |

Исполнитель

от администрации поселения

Ищенко Ю. К.

8 (81370) 76-241