Приложение 7

к Соглашению № 28

от  «26»  июня 2014 г.

СПРАВКА

администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

о строительной готовности дома (ов), строящегося (ихся) по 1 этапа региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах"

(по состоянию на 10.12.2015)

I. Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, ул. Пионерская,  уч. № 3-а,  кадастровый № 47:07:0801025:41

Количество этажей: 3 этажа

Количество квартир в доме: 36

Количество приобретаемых квартир (планируемое):  27 (27 жилых помещений)

Общая площадь дома (по проекту): 3357,8 кв.м.

Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 1628,98  кв.м.

Описание конструкции дома: монолитный дом с использованием несъемной опалубки ДЮРИСОЛ

Ориентировочная сметная стоимость дома (указывается на основании сметы застройщика и не должна соответствовать стоимости заключенного контракта):

Аукцион на земельный участок:  победитель ЗАО «СтройИнвестПроект», Договор  № 5527/1.6-08  аренды земельного участка для жилищного строительства от 24.04.2015 г.

Аукцион на приобретение жилых помещений:  дата размещения заказа 15.05.2015г., дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником закупки заключен муниципальный контракт.

Разрешение на строительство: получено – № «47»-«102»-«92»-«2015» от 28.05.2015 г

II. Инженерные сети.

Технические условия:

- Электроснабжение: не получены

- Водоснабжение: получены ТУ № 143/15 от 12.05.2015 г.

Ближайшая точка подключения – участок трубопровода ХВС от кол.№165/2 к строящемуся малоэтажному жилому дому расположенного по ул. Советская, д.21 (ПНД Ø100мм)

водоотведение: получены ТУ 143/15 от 12.05.2015 г.

Бытовая канализация:

- Точка подключения - колодец № 243/1

Ливневая канализация:

- Точка подключения – магистраль Кл по ул. Пионерская.

- Теплоснабжение и ГВС:  143/15 от 12.05.2015 г.

- Источник теплоснабжения: автоматическая газовая котельная, расположенная по адресу: г.п. Дубровка ул. Школьная д. 14.

- Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

- Давление в точке подключения Р1 -4,0 кгс/см2 и Р2 – 3,5 кгс/см2, Р3 – 3,0 кгс/см2, Р4 – 2,5 кгс/см2

- Газоснабжение: получены ТУ № 914 от 22.04.2015 г.

Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): (указывается необходимый к выполнению объем работ): нет

Подключение к  инженерным сетям: **

- электроснабжение: по  временной схеме

- водоснабжение: по  временной схеме

- водоотведение: по  временной схеме

- теплоснабжение: по  временной схеме

- газоснабжение: нет

III. Строительная готовность:

1. Подготовительные работы - 100 %

- Земляные работы –100%

- Выемка грунта –100%

- Утрамбовка грунта и щебня  -100%

- Укладка геотекстиля –100%

- Обсыпка песком - 100%

- Обсыпка щебнем –100%

- Устройство подбетонной подушки –100%

- Гидроизоляция -100%

2. Фундамент - 100 %

- Монтаж опалубки фундаментной плиты –100%

- Армирование фундаментной плиты –100%

- Бетонирование фундаментной плиты –100%

3. Монтаж тех. подполья –100%

- Армирование наружных стен тех. подполья –100%

- Устройство опалубки наружных стен тех. подполья –100%

- Бетонирование наружных стен тех. подполья –100%

- Монтаж внутренних стен из Дюрисола –100%

- Армирование внутренних стен из Дюрисола –100%

- Бетонирование внутренних стен из Дюрисола –100%

- Устройство опалубки плиты перекрытия –100%

- Армирование плиты перекрытия –100%

- Бетонирование плиты перекрытия –100%

4. Монтаж 1-го этажа –100 %

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

- Армирование плиты перекрытия –100%

- Бетонирование плиты перекрытия –100%

5.  Монтаж 2-го этажа - 100 %

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола 100%

- Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

- Армирование плиты перекрытия –100%

- Бетонирование плиты перекрытия –100%

6. Монтаж 3-го этажа - 100 %

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

- Армирование плиты перекрытия -100%

- Бетонирование плиты перекрытия –100%

7. Монтаж чердака-100%

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

8. Кровля - 80 %

- Монтаж ветрозащиты  и обрешотки -100%

- Монтаж металочерепицы –80%

- Облицовка вентиляционных каналов –50%

9. Внутренняя отделка - 0 %

- Устройство внутренних перегородок: 1-й этаж - 100%

- Устройство внутренних перегородок: 2- й этаж - 100%

- Устройство внутренних перегородок: 3- й этаж -100%

10. Внутренние  инженерные сети - 60 %

11. Внешние инженерные сети - 90 %

12. Благоустройство - 50 %

13. Отделка фасада-90%

13.1 Устройство лесов –100%

13.2 Штукатурка фасада первый слой -100%

13.3 Финишный слой штукатурки -90 %

13.4 Окраска фасада- 90%

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ:

Кровля - 20 %:

-Монтаж ветрозащиты  и обрешотки - 60%

Монтаж металочерепицы –70%

Внешние инженерные сети - 10 %

Благоустройство - 20 %

Бригада 12 чел

Техника: кран 1 шт, экскаватор погрузчик 1 шт.

Глава  администрации                                                                    Башнин А.И.