Приложение 7

к Соглашению № 28

от  «26»  июня 2014 г.

СПРАВКА

администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

о строительной готовности дома (ов), строящегося (ихся) по 1 этапа региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах"

(по состоянию на 25.02.2015)

I. Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, ул. Советская,  уч. № 25,  кадастровый № 47:07:0801025:75

Количество этажей: 3 этажа

Количество квартир в доме: 57

Количество приобретаемых квартир (планируемое):  33 (37 жилых помещений)

Общая площадь дома (по проекту): 4406,6 кв.м.

Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 2489,02 кв.м.

Описание конструкции дома: монолитный дом с использованием несъемной опалубки ДЮРИСОЛ

Ориентировочная сметная стоимость дома (указывается на основании сметы застройщика и не должна соответствовать стоимости заключенного контракта):

Аукцион на земельный участок:  победитель ЗАО «СтройИнвестПроект», Договор  № 4974/1.6-08  аренды земельного участка для жилищного строительства от 14.08.2014 г.

Аукцион на приобретение жилых помещений:  дата размещения заказа 07.11.2014г., дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником закупки заключен муниципальный контракт.

Разрешение на строительство: получено – № «RU475047102»-«253» от 31.10.2014 г

II. Инженерные сети.

Технические условия:

- электроснабжение: получены

- водоснабжение: получены ТУ № 263 от 30.12.2014 г.

Ближайшая точка подключения – магистральная линия ХВС(труба чугун 169) от колодца № 52 до колодца №9.

водоотведение: получены ТУ №263 от 30.12.2014

Бытовая канализация:

- Точка подключения – линия Кб между колодцами №№ 5 и 2

- теплоснабжение:  получены ТУ №263 от 30.12.2014

- Центральное  отопление – линия ЦО Ø156 мм от ТК №41 до ТК № 144

- Источник теплоснабжения: существующая котельная, расположенная по адресу: г.п. Дубровка ул. Школьная д. 14А.

- Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

- Давление в точке подключения Р1 -5,2 кгс/см2 и Р2 – 3,4 кгс/см2.

Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): (указывается необходимый к выполнению объем работ):нет

Подключение к  инженерным сетям: **

- электроснабжение: по  временной схеме

- водоснабжение: по  временной схеме

- водоотведение: по  временной схеме

- теплоснабжение: по  временной схеме

- газоснабжение: нет

III. Строительная готовность:

1. Подготовительные работы -100 %

- Земляные работы –100%

- Выемка грунта –100%

- Утрамбовка грунта и щебня  - 100%

- Укладка геотекстиля –100%

- Обсыпка песком - 100%

- Обсыпка щебнем –100%

- Устройство бетонной подушки –100%

- Гидроизоляция -100%

2. Фундамент - 100

- Монтаж опалубки фундаментной плиты -100%

- Армирование фундаментной плиты –100%

- Бетонирование фундаментной плиты –100%

3. Монтаж тех. подполья –30%

- Армирование наружных стен тех. подполья –100%

- Устройство опалубки наружных стен тех. подполья –70%

- Бетонирование наружных стен тех. подполья –50%

- Монтаж внутренних стен из Дюрисола –0%

- Армирование внутренних стен из Дюрисола –0%

- Бетонирование внутренних стен из Дюрисола –0%

- Устройство опалубки плиты перекрытия –0%

- Армирование плиты перекрытия –0%

- Бетонирование плиты перекрытия –0%

4. Монтаж 1-го этажа –0 %

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Монтаж опалубки плиты перекрытия –0%

- Армирование плиты перекрытия –0%

- Бетонирование плиты перекрытия –0%

5.  Монтаж 2-го этажа - 0 %

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Монтаж опалубки плиты перекрытия –0%

- Армирование плиты перекрытия –0%

- Бетонирование плиты перекрытия –0%

6. Монтаж 3-го этажа - 0 %

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Монтаж опалубки плиты перекрытия –0%

- Армирование плиты перекрытия -0%

- Бетонирование плиты перекрытия –0%

7. Монтаж чердака-0%

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

8. Кровля - 0 %

- Монтаж ветрозащиты  и обрешотки -0%

- Монтаж металочерепицы –0%

- Облицовка вентиляционных каналов –0%

9. Внутренняя отделка - 0 %

- Кладка внутренних перегородок: 1-й этаж -0%

- Кладка внутренних перегородок: 2- й этаж -0%

- Кладка внутренних перегородок: 3- й этаж -0%

10. Внутренние  инженерные сети - 0 %

11. Внешние инженерные сети - 0 %

12. Благоустройство - 0 %

13. Отделка фасада

13.1 Устройство лесов –0%

13.2 Штукатурка фасада первый слой -0%

13.3 Финишный слой штукатурки -0 %

13.4 Окраска фасада- 0%

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ:

Армирование наружных стен тех. подполья –95%

Устройство опалубки наружных стен тех. подполья –40%

Бетонирование наружных стен тех  подполья -15%

Бригада – 8 чел.

Механизмы –  2 ед.: Экскаватор-погрузчик-1 ед. Кран-1 ед.

Глава администрации                                                             	Башнин А.И.