Приложение 7

к Соглашению № 38

от  «10»  марта 2015 г.

СПРАВКА

администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

о строительной готовности дома (ов), строящегося (ихся) по 1 этапа 2015 года региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах"

(по состоянию на 26.05.2016)

I. Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, ул. Советская,  уч. № 7,  кадастровый № 47:07:08001025:149

Количество этажей: 3 этажа

Количество квартир в доме: 69

Количество приобретаемых квартир (планируемое):  57 (57 жилых помещений)

Общая площадь дома (по проекту): 7365,4 кв.м.

Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 3508,86  кв.м.

Описание конструкции дома: монолитный дом с использованием несъемной опалубки ДЮРИСОЛ

Ориентировочная сметная стоимость дома (указывается на основании сметы застройщика и не должна соответствовать стоимости заключенного контракта):

Аукцион на земельный участок:  победитель ЗАО «СтройИнвестПроект», Договор  № 01/А-МИ  аренды земельного участка от 22.07.2015 г.

Аукцион на приобретение жилых помещений:  дата размещения заказа 02.09.2015г., дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником закупки заключен муниципальный контракт.

Разрешение на строительство: получено – № 47-RU 47504102-232-2015 от 17.09.2015 г

II. Инженерные сети.

Технические условия:

- Электроснабжение: не получены

- Водоснабжение: получены ТУ № 371/15 от 27.08.2015 г.

Ближайшая точка подключения – участок трубопровода ХВС от кол.№23 до кол. №179 по ул.Советской (Чуг. Ø169мм)

водоотведение: получены ТУ 371/15 от 27.08.2015 г.

Бытовая канализация:

- Точка подключения – участок  трубопровода Кб от кол. №216 до кол. № 214

Ливневая канализация:

- Точка подключения – магистраль Кл по ул. Пионерская.

- Теплоснабжение и ГВС:  371/15 от 27.08.2015 г.

- Источник теплоснабжения: автоматическая газовая котельная, расположенная по адресу: г.п. Дубровка ул. Школьная д. 14.

- Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

- Точка подключения: ТК 5 (ул.Пионерская, д.4А).Давление в точке подключения Р1 -4,0 кгс/см2 и Р2 – 3,5 кгс/см2, Р3 – 3,0 кгс/см2, Р4 – 2,5 кгс/см2

- Газоснабжение: не получены

Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): (указывается необходимый к выполнению объем работ): нет

Подключение к  инженерным сетям: **

- электроснабжение: по  временной схеме

- водоснабжение: по  временной схеме

- водоотведение: по  временной схеме

- теплоснабжение: по  временной схеме

- газоснабжение: нет

III. Строительная готовность:

1. Подготовительные работы - 100 %

- Земляные работы –100%

- Выемка грунта –100%

- Утрамбовка грунта и щебня  -0%

- Укладка геотекстиля –100%

- Обсыпка песком - 100%

- Обсыпка щебнем –100%

- Устройство подбетонной подушки –100%

- Гидроизоляция -100%

2. Фундамент - 100 %

- Монтаж опалубки фундаментной плиты –100%

- Армирование фундаментной плиты –100%

- Бетонирование фундаментной плиты –100%

3. Монтаж тех. подполья –100%

- Армирование наружных стен тех. подполья –100%

- Устройство опалубки наружных стен тех. подполья –100%

- Бетонирование наружных стен тех. подполья –100%

- Монтаж внутренних стен из Дюрисола –100%

- Армирование внутренних стен из Дюрисола –100%

- Бетонирование внутренних стен из Дюрисола –100%

- Устройство опалубки плиты перекрытия –100%

- Армирование плиты перекрытия –100%

- Бетонирование плиты перекрытия –100%

4. Монтаж 1-го этажа –100 %

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –100%

- Монтаж опалубки плиты перекрытия –100%

- Армирование плиты перекрытия –100%

- Бетонирование плиты перекрытия –100%

5.  Монтаж 2-го этажа - 25 %

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –35%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –35%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола- 35%

- Монтаж опалубки плиты перекрытия –0%

- Армирование плиты перекрытия –0%

- Бетонирование плиты перекрытия –0%

6. Монтаж 3-го этажа - 0 %

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Монтаж опалубки плиты перекрытия –0%

- Армирование плиты перекрытия -0%

- Бетонирование плиты перекрытия –0%

7. Монтаж чердака-0%

- Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

- Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола –0%

8. Кровля - 0 %

- Монтаж ветрозащиты  и обрешотки -0%

- Монтаж металочерепицы –0%

- Облицовка вентиляционных каналов –0%

9. Внутренняя отделка - 0 %

- Устройство внутренних перегородок: 1-й этаж - 0%

- Устройство внутренних перегородок: 2- й этаж - 0%

- Устройство внутренних перегородок: 3- й этаж -0%

10. Внутренние  инженерные сети - 0 %

11. Внешние инженерные сети - 0 %

12. Благоустройство - 0 %

13. Отделка фасада-0%

13.1 Устройство лесов –0%

13.2 Штукатурка фасада первый слой -0%

13.3 Финишный слой штукатурки -0 %

13.4 Окраска фасада- 0%

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ:

Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола 1-го этажа –30%

Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола 1-го этажа –30%

Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола 1-го этажа –30%

Монтаж опалубки плиты перекрытия 1-го этажа –60%

Армирование плиты перекрытия 1-го этажа –60%

Бетонирование плиты перекрытия 1-го этажа –60%

Монтаж наружных и внутренних стен из Дюрисола 2-го этажа  –15%

Армирование наружных и внутренних стен из Дюрисола 2-го этажа  –15%

Бетонирование наружных и внутренних стен из Дюрисола 2-го этажа  - 15%

Бригада: 50 чел

Техника: Самосвал 10 ед., экскаватор погрузчик 1ед.,бетононасос 1ед, кран 1ед.

Глава  администрации                                                                    Башнин А.И.